## 供热集团项目
生产计划
项目名称： 供热集团 |  | 下计划日期: 2026年3月28日 |  | 供货日期： 2026年4月6日 | 计划所需原材料 | 100S:14.7吨 7042:6.3吨 黑色母： 0.21吨 热轧卷板：143吨 异氰酸酯：9吨 组合聚醚：5.6吨
钢板厂家：建龙 100S厂家:吉林石化 异氰酸酯厂家：巴斯夫 组合聚醚厂家： 石家庄亚东化工 经新型管业技术研发中心质检产品均达到甲方要求
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 所需材料 | 所需型号 | 钢板型号 | 所需数量（米） | 所需支数 | 预计生产周期（天） | 已生产数量（支） | 是否流转至空港（发泡） | 已送货至空港 | 保温成品生产数量（支） | 已发货（支） | 备注（甲方要求）
1 | 螺旋保温管 | 325*8 | 支 | 156 | 螺旋钢管 | 325*8 | 625*7.75 | 1872 | 156 | 8天 | 156（12米） | 是 | 156 | 156 | 132 | 不带管帽 皮子7保温55.5 两侧留口不超过150
[5 empty] | 夹克皮 | 450*7 | 450*7 |  |  | 8天 | 156（11.7米） | 是
2 | 螺旋保温管 | 219*7 | 支 | 58 | 螺旋钢管 | 219*7 | 505*6.5 | 696 | 58 | 8天 | 58（12米） | 是 | 58 | 58 | 58 | 不带管帽 皮子5保温43 两侧留口不超过150
[5 empty] | 夹克皮 | 315*5 | 315*5 |  |  | 8天 | 58（11.7米） | 是
生产计划
项目名称： 供热集团 |  | 下计划日期: 2026年4月14日 |  | 供货日期： 2026年4月28日 | 计划所需原材料 | 100S:5.88吨 7042:2.52吨 黑色母： 0.084吨 热轧卷板：62吨 异氰酸酯：3.39吨 组合聚醚：2.26吨
钢板厂家： 建龙 100S厂家:吉林石化 异氰酸酯厂家：巴斯夫 组合聚醚厂家：石家庄亚东化工 经新型管业技术研发中心质检产品均达到甲方要求
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 所需材料 | 所需型号 | 钢板型号 | 所需数量（米） | 所需支数 | 预计生产周期（天） | 已生产数量（支） | 是否流转至空港（发泡） | 已送货至空港 | 保温成品生产数量（支） | 已发货（支） | 备注（甲方要求）
1 | 螺旋保温管 | 325*8 | 支 | 50 | 螺旋钢管 | 325*8 | 750*7.6 | 600 | 50 | 10天 | 56 | 是 | 50 | 50 |  | 不带管帽 皮子7保温55.5 两侧留口不超过150
[5 empty] | 夹克皮 | 450*7 | 450*7 |  |  | 10天 | 50 | 是
2 | 螺旋保温管 | 219*7 | 支 | 50 | 螺旋钢管 | 219*7 | 500*6.5 | 600 | 50 | 10天 | 51 | 新型生产 | 50 | 50 | 50 | 不带管帽 皮子5保温43 两侧留口不超过150
[5 empty] | 夹克皮 | 315*5 | 315*5 |  |  | 10天 | 50 | 新型生产
生产计划
项目名称： 供热集团 |  | 下计划日期: 2026年4月29日 |  | 供货日期： 2026年5月6日 | 计划所需原材料 | 100S:10.44吨 7042:4.47吨 黑色母： 0.1吨 热轧卷板：93吨 异氰酸酯：6.8吨 组合聚醚：4.5吨
钢板厂家：建龙 100S厂家:吉林石化 异氰酸酯厂家：巴斯夫 组合聚醚厂家：石家庄亚东化工 经新型管业技术研发中心质检产品均达到甲方要求
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 所需材料 | 所需型号 | 钢板型号 | 所需数量（米） | 所需支数 | 预计生产周期（天） | 已生产数量（支） | 是否流转至空港（发泡） | 已送货至空港 | 保温成品生产数量（支） | 已发货（支） | 备注（甲方要求）
1 | 螺旋保温管 | 377*8 | 支 | 12 | 螺旋钢管 | 377*8 | 750*7.6 | 144 | 12 | 7天 | 12 | 新型生产 | 新型生产 | 12 |  | 不带管帽 皮子7保温55.5 两侧留口不超过150
[5 empty] | 夹克皮 | 500*8 | 500*8 |  |  | 7天 | 12 | 新型生产
2 | 螺旋保温管 | 325*9.3 | 支 | 35 | 螺旋钢管 | 325*9.3 | 500*9.3 | 420 | 35 | 7天 |  | 新型生产 | 新型生产 |  |  | 不带管帽 皮子5保温43 两侧留口不超过150
[5 empty] | 夹克皮 | 450*7 | 750*7.6 |  |  | 7天 |  | 新型生产
1 | 螺旋保温管 | 273*7 | 支 | 61 | 螺旋钢管 | 273*7 | 500*6.5 | 732 | 61 | 7天 | 61 | 新型生产 | 新型生产 | 61 | 5 | 不带管帽 皮子7保温55.5 两侧留口不超过150
[5 empty] | 夹克皮 | 400*6.5 | 400*6.5 |  |  | 7天 | 61 | 新型生产
2 | 螺旋保温管 | 219*7 | 支 | 65 | 螺旋钢管 | 219*7 | 500*6.5 | 780 | 65 | 7天 | 65 | 新型生产 | 新型生产 | 61 | 52 | 不带管帽 皮子5保温43 两侧留口不超过150
[5 empty] | 夹克皮 | 315*5 | 315*5 |  |  | 7天 | 65 | 新型生产
生产计划
项目名称： 供热集团 |  | 下计划日期: 2026年4月30日 |  | 供货日期： 2026年5月6日 | 计划所需原材料 | 100S:7.84吨 7042:3.36吨 黑色母： 0.11吨 热轧卷板：77吨 异氰酸酯：4.33吨 组合聚醚：2.69吨
钢板厂家： 建龙 100S厂家:吉林石化 异氰酸酯厂家：巴斯夫 组合聚醚厂家：石家庄亚东化工 经新型管业技术研发中心质检产品均达到甲方要求
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 所需材料 | 所需型号 | 钢板型号 | 所需数量（米） | 所需支数 | 预计生产周期（天） | 已生产数量（支） | 是否流转至空港（发泡） | 已送货至空港 | 保温成品生产数量（支） | 已发货（支） | 备注（甲方要求）
1 | 螺旋保温管 | 325*8 | 支 | 50 | 螺旋钢管 | 325*8 | 750*7.6 | 600 | 50 | 7天 |  | 新型生产 | 新型生产 |  |  | 不带管帽 皮子7保温55.5 两侧留口不超过150
[5 empty] | 夹克皮 | 450*7 | 450*7 |  |  | 7天 |  | 新型生产
2 | 螺旋保温管 | 219*7 | 支 | 88 | 螺旋钢管 | 219*7 | 219*7 | 1056 | 88 | 7天 |  | 新型生产 | 新型生产 |  |  | 不带管帽 皮子5保温43 两侧留口不超过150
[5 empty] | 夹克皮 | 315*5 | 315*5 |  |  | 7天 | 88 | 新型生产

## 四平热力项目
生产计划（喷标新型管业）
项目名称： 四平热力 |  | 下计划日期:2026年3月30日 |  | 供货日期：2026年4月20日 | 计划所需原材料 | 100S: 53.7吨 7042: 22.98吨 黑色母：0.76吨 热轧卷板：616吨 异氰酸酯：28.15 组合聚醚：18.77
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 所需材料 | 所需型号 | 钢板型号 | 所需数量（米） | 所需支数 | 预计生产周期（天） | 已生产数量（支） | 是否流转至空港（发泡） | 已送货至空港 | 保温管成品已生产数量（支） | 发货数量（支） | 备注（甲方要求）
钢板厂家： 建龙 100S厂家: 吉林石化 异氰酸酯厂家：巴斯夫 组合聚醚厂家： 巴斯夫、石家庄亚东 经新型管业技术研发中心质检产品均达到甲方要求
1 | 一次网供水无缝保温管 | 57*6 | 米 | 60 | 无缝钢管 | 57*6 | 57*6 | 60 | 5 | 30天 | [5 empty] | 1.原材料钢板需采用建龙钢板；2.黑白料原料需采用采用进口原料3.夹克皮原料需采用上海金菲TR480FS，吉林石化100S，大庆石化2480、 北京燕山石化5000S、天津石化中沙PN049，齐鲁石化DGDB2480等，夹克皮生产为纯原料不添加回料；4钢管需采用抛丸除锈工艺；5保温不应小于60kg/m3；6.钢管应做抛丸除锈处理；7.甲方验收严格，须严格按照要求生产。8.供水管须采用高温料生产，回水采用低温料生产。
[5 empty] | 夹克皮 | 125*3 | 125*3 |  |  | 30天 | 5
2 | 一次网供水螺旋保温管 | 273*5.4 | 米 | 324 | 螺旋钢管 | 273*5.4 | 1010*5.3 | 324 | 27 | 30天 | 27 | 27 | 27 | 27
[5 empty] | 夹克皮 | 400*4.8 | 400*4.8 |  |  | 30天 | 27 | 27
3 | 一次网供水螺旋保温管 | 325*6.3 | 米 | 204 | 螺旋钢管 | 325*6.3 | 1500*6.5 | 204 | 17 | 30天 | 18 | 17 | 17 | 17
[5 empty] | 夹克皮 | 450*5.2 | 450*5.2 |  |  | 30天 | 17 | 17
4 | 一次网供水螺旋保温管 | 426*6.3 | 米 | 60 | 螺旋钢管 | 426*6.3 | 1500*6.5 | 60 | 5 | 30天 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | 夹克皮 | 560*6 | 560*6 |  |  | 30天 | 5 | 5
5 | 一次网供水螺旋保温管 | 478*8.3 | 米 | 336 | 螺旋钢管 | 478*8.3 | 1500*5.3 | 336 | 28 | 30天 | 28 | 28 | 28 | 28
[5 empty] | 夹克皮 | 600*6.3 | 600*6.3 |  |  | 30天 | 28 | 28
6 | 一次网供水螺旋保温管 | 529*7.3 | 米 | 264 | 螺旋钢管 | 529*7.3 | 1010*7.3 | 264 | 22 | 30天 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22
[5 empty] | 夹克皮 | 655*6.6 | 655*6.6 |  |  | 30天 | 25 | 22
7 | 一次网供水螺旋保温管 | 529*9.3 | 米 | 624 | 螺旋钢管 | 529*9.3 | 1010*9.3 | 624 | 52 | 30天 | 57 | 52 | 52 | 52 | 22
[5 empty] | 夹克皮 | 655*6.6 | 655*6.6 |  |  | 30天 | 52 | 53
8 | 一次网供水螺旋保温管 | 1220*15.3 | 米 | 432 | 螺旋钢管 | 1220*15.3 | 1500*15.3 | 432 | 36 | 30天 | 36 | 新型干 | 新型干 | 36 | 6
[5 empty] | 夹克皮 | 1370*12.3 | 1370*12.3 |  |  | 30天 | 36 | 新型干
9 | 一次网回水螺旋保温管 | 273*5.4 | 米 | 264 | 螺旋钢管 | 273*5.4 | 1010*5.3 | 264 | 22 | 30天 | 23 | 22 | 22 | 22
[5 empty] | 夹克皮 | 400*4.8 | 400*4.8 |  |  | 30天 | 22 | 22
10 | 一次网回水螺旋保温管 | 426*5.3 | 米 | 48 | 螺旋钢管 | 426*5.3 | 1500*5.3 | 48 | 4 | 30天 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | 夹克皮 | 560*6 | 560*6 |  |  | 30天 | 4 | 4
11 | 一次网回水螺旋保温管 | 478*5.3 | 米 | 360 | 螺旋钢管 | 478*5.3 | 1500*5.3 | 360 | 30 | 30天 | 33 | 19 |  | 14
[5 empty] | 夹克皮 | 600*6.3 | 600*6.3 |  |  | 30天 | 30 | 19
12 | 一次网回水螺旋保温管 | 529*6.3 | 米 | 696 | 螺旋钢管 | 529*6.3 | 1010*6.5 | 696 | 58 | 30天 | 59 | 是 | 58 | 58 | 44
[5 empty] | 夹克皮 | 655*6.6 | 655*6.6 |  |  | 30天 | 58 | 是
13 | 一次网回水螺旋保温管 | 1220*13.3 | 米 | 432 | 螺旋钢管 | 1220*13.3 | 1500*13.5 | 432 | 36 | 30天 | 36 | 新型干 | 新型干 | 36 | 6
[5 empty] | 夹克皮 | 1370*12.3 | 1370*12.3 |  |  | 30天 | 36 | 新型干

## 高新热力项目
生产计划（喷标新型管业）
项目名称： 高新热力 |  | 下计划日期:2026年2月28日 |  | 供货日期：2026年6月 | 计划所需原材料 | 100S: 109吨 7042:46吨 黑色母：1.5吨 热轧卷板：625吨 异氰酸酯：49.98吨 组合聚醚：33.3吨
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 所需材料 | 所需型号 | 钢板型号 | 所需数量（米） | 所需支数 | 预计生产周期（天） | 已生产数量（支） | 是否流转至空港（发泡） | 已送货至空港 | 保温管成品已生产数量（支） | 成品已送至甲方现场（支） | 备注（甲方要求）
钢板厂家： 本钢、鞍钢 100S厂家:吉林石化 异氰酸酯厂家：巴斯夫 组合聚醚厂家：石家庄亚东化工 经新型管业技术研发中心质检产品均达到甲方要求
1 | 无缝保温管 | 325*7 | 米 | 159 | 无缝钢管 | 325*7 | 325*7 | 159 | 13.25 | 40天 | [5 empty] | 1.原材料钢板需采用鞍钢、本钢钢板；2.黑白料原料需采用烟台万华化学集团股份有限公司、亨斯迈聚氨酯(中国)有限公司、科思创聚合物（中国）有限公司、巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司；3.夹克屁原料需采用上海金菲TR480FS，吉林石化100S，大庆石化2480、 北京燕山石化5000S、天津石化中沙PN049，齐鲁石化DGDB2480等，夹克皮生产为纯原料不添加回料；4钢管需采用抛丸除锈工艺；5当工作钢管公称尺寸≤DN500时，密度不应小于55 kg/m3；当工作钢管公称尺寸＞DN500时，密度不应小于60kg/m3；6.预制保温管两端应有保护坡口的堵头，防止雨水侵蚀。
[5 empty] | 夹克皮 | 420*7 | 420*7 |  |  | 40天 | 14
2 | 无缝保温管 | 377*7 | 米 | 420 | 无缝钢管 | 377*7 | 377*7 | 420 | 35 | 40天
[5 empty] | 夹克皮 | 500*7.8 | 500*7.8 |  |  | 40天 | 35
3 | 无缝保温管 | 273*6 | 米 | 805 | 无缝钢管 | 273*6 | 273*6 | 805 | 68 | 40天
[5 empty] | 夹克皮 | 365*5.6 | 365*5.6 |  |  | 40天 | 68
4 | 无缝保温管 | 219*6 | 米 | 4134 | 无缝钢管 | 219*6 | 219*6 | 4134 | 344.5 | 40天 | 162 | 162 |  | 162
[5 empty] | 夹克皮 | 315*4.9 | 315*4.9 |  |  | 40天 | 347 | 162
5 | 无缝保温管 | 89*4 | 米 | 1649 | 无缝钢管 | 89*4 | 89*4 | 1649 | 138 | 40天
[5 empty] | 夹克皮 | 160*3.2 | 160*3.2 |  |  | 40天 | 153
6 | 无缝保温管 | 76*4 | 米 | 1064 | 无缝钢管 | 76*4 | 76*4 | 1064 | 89 | 40天
[5 empty] | 夹克皮 | 140*3 | 140*3 |  |  | 40天 | 89
7 | 无缝保温管 | 57*3.5 | 米 | 502 | 无缝钢管 | 57*3.5 | 57*3.5 | 502 | 42 | 40天
[5 empty] | 夹克皮 | 140*3 | 140*3 |  |  | 40天 | 44
8 | 无缝保温管 | 38*3.5 | 米 | 50 | 无缝钢管 | 38*3.5 | 38*3.5 | 50 | 5 | 40天
[5 empty] | 夹克皮 | 100*2.5 | 100*2.5 |  |  | 40天 | 5
9 | 无缝保温管 | 32*2.5 | 米 | 73 | 无缝钢管 | 32*2.5 | 32*2.5 | 73 | 6 | 40天
[5 empty] | 夹克皮 | 95*2.5 | 95*2.5 |  |  | 40天 | 6
10 | 螺旋保温钢管 | 273*6 | 米 | 3360 | 螺旋钢管 | 273*6 | 1500*5.6 | 3360 | 280 | 40天 | 318 | 是 | 280 | 280
[5 empty] | 夹克皮 | 365*5.6 | 365*5.6 |  |  | 40天 | 281 | 是
11 | 螺旋保温钢管 | 325*7 | 米 | 2064 | 螺旋钢管 | 325*7 | 1500*6.6 | 2064 | 172 | 40天 | 172
[5 empty] | 夹克皮 | 420*7 | 420*7 |  |  | 40天 | 172
12 | 螺旋保温钢管 | 377*7 | 米 | 1500 | 螺旋钢管 | 377*7 | 1500*6.6 | 1500 | 125 | 40天 | 126
[5 empty] | 夹克皮 | 500*7.8 | 500*7.8 |  |  | 40天 | 125
13 | 螺旋保温钢管 | 426*7 | 米 | 876 | 螺旋钢管 | 426*7 | 1500*6.6 | 876 | 73 | 40天 | 76
[5 empty] | 夹克皮 | 550*8.8 | 550*8.8 |  |  | 40天 | 73
14 | 螺旋保温钢管 | 478*7 | 米 | 624 | 螺旋钢管 | 478*7 | 1500*6.6 | 624 | 52 | 40天 | 54
[5 empty] | 夹克皮 | 600*8.8 | 600*8.8 |  |  | 40天 | 52
15 | 螺旋保温钢管 | 820*10 | 米 | 744 | 螺旋钢管 | 820*10 | 1500*9.6 | 744 | 62 | 40天 | 63
[5 empty] | 夹克皮 | 955*14 | 955*14 |  |  | 40天 | 64
16 | 螺旋保温钢管 | 720*9 | 米 | 72 | 螺旋钢管 | 720*9 | 1500*8.6 | 72 | 6 | 40天 | 6
[5 empty] | 夹克皮 | 874*12 | 874*12 |  |  | 40天 | 6
17 | 螺旋保温钢管 | 529*8 | 米 | 516 | 螺旋钢管 | 529*8 | 1500*7.6 | 516 | 43 | 40天 | 43
[5 empty] | 夹克皮 | 655*9.8 | 655*9.8 |  |  | 40天 | 50

## 春城热力项目
生产计划（喷新型管业）
项目名称： 吉林省春城热力股份有限公司 |  | 下计划日期:3月30日 |  | 供货日期：5月20日 | 计划所需原材料 | 100S: 5.6吨 7042:2.4吨 黑色母：0.08吨 热轧卷板：30吨 异氰酸酯：1.5吨 组合聚醚：1吨
钢板厂家： 建龙 100S厂家: 吉林石化 异氰酸酯厂家：巴斯夫 组合聚醚厂家：石家庄亚东化工 经新型管业技术研发中心质检产品均达到甲方要求
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 所需材料 | 所需型号 | 钢板型号 | 所需数量（米） | 所需支数 | 预计生产周期（天） | 已生产数量（支） | 是否流转至空港（发泡） | 已送货至空港 | 保温管成品已生产数量（支） | 成品已送至甲方现场（支） | 备注（甲方要求）
1 | 螺旋保温管 | 529*7（供水） | 米 | 192 | 螺旋钢管 | 529*7 | 1010*6.5 | 192 | 16 | 20 | 16 | 16 |  | 16 |  | 不带管帽 529*7做内防
[5 empty] | 夹克皮 | 660*9.8 | 660*9.8 |  |  | 20 | 15 | 16
2 | 螺旋保温管 | 529*7（回水） | 米 | 192 | 螺旋钢管 | 529*7 | 1010*6.5 | 192 | 16 | 20 | 16 | 14 |  | 14
[5 empty] | 夹克皮 | 650*9.8 | 650*9.8 |  |  | 20 | 16 | 14
3 | 角钢 | 5*5 | 米 | 132 | 采购 |  |  |  |  | 15
15
4 | 无缝保温管 | 76*4 | 米 | 30 | 无缝钢管 | 76*4 | 76*4 | 30 | 3 | 15
[5 empty] | 夹克皮 | 160*3 | 160*3 |  |  | 15 | 3
5 | 无缝保温管 | 76*4 | 米 | 24 | 库存 |  |  | 24 |  |  | 24米
6 | 无缝保温管 | 76*4 | 米 | 18 | 无缝钢管 | 76*4 | 76*4 | 18 | 2 | 15
[5 empty] | 夹克皮 | 160*3 | 160*3 |  |  | 15 | 2
7 | 无缝保温管 | 57*4 | 米 | 42 | 库存 |  |  | 42 |  |  | 42米
8 | 无缝保温管 | 57*4 | 米 | 36 | 无缝钢管 | 57*4 | 57*4 | 36 | 3 | 15
[5 empty] | 夹克皮 | 131*2.8 | 131*2.8 |  |  | 15 | 3
9 | 无缝保温管 | 32*4 | 米 | 46 | 无缝钢管 | 32*4 | 32*4 | 46 | 5 | 15
[5 empty] | 夹克皮 | 110*2.8 | 110*2.8 |  |  | 15 | 5
10 | 无缝保温管 | 89*4 | 米 | 54 | 无缝钢管 | 89*4 | 89*4 | 54 | 5 | 15
[5 empty] | 夹克皮 | 166*3 | 166*3 |  |  | 15 | 10
11 | 无缝保温管 | 48*4 | 米 | 30 | 无缝钢管 | 48*4 | 48*4 | 30 | 3 | 15 | 30米
[5 empty] | 夹克皮 | 125*2.8 | 125*2.8 |  |  | 15 | 3
12 | 无缝保温管 | 133*5 | 米 | 6 | 库存 |  |  | 6 |  |  | 6米